## LEEME
Trazabilidad de Encomiendas — Base del proyecto (MVP demo)
Cooperativa Unión Transportes Cariamanga · Para: Abel · Uso interno · Documento vivo
Qué es esto
Todo lo necesario para construir la demo en un solo libro: stack, decisiones, base de datos, estados, permisos, pantallas, API, mensajes, plan, guion y riesgos. Complementa la spec v5 y la v5.1; donde se contradicen, mandan las enmiendas más recientes (hoja Decisiones). Archivos hermanos: 001_init_mvp.sql y seed.sql.
Avance (se calcula solo desde la hoja Plan)
Etapa | Tareas | Hechas | %
E0 — Reglas del dominio | 7 | 7 | 100%
E1 — Base de datos | 7 | 5 | 71.43%
E2 — Encomienda a escaneo | 7 | 6 | 85.71%
E3 — Salida, recepción, redespacho | 6 | 5 | 83.33%
E4 — Entrega, mensajes, panel | 8 | 5 | 62.5%
Despliegue | 1 | 0 | 0%
TOTAL | 36 | 28 | 77.78%
Criterios de aceptación del MVP
Entran en el MVP | 18
Cumplidos | 15
Hojas
Stack | Qué tecnologías y por qué
Decisiones | Enmiendas nuevas E-11 a E-22
Necesito de ti | Lo que debes darme (pendientes tuyos)
Carpetas | Estructura del código
Tablas BD | 25 tablas, triggers y vista
Estados | Máquina de estados del bulto, encomienda y redespacho
Roles y permisos | Quién puede qué
Reglas e invariantes | Lo que nunca se rompe
Pantallas | 12 pantallas
API | Endpoints
Mensajes WhatsApp | Avisos con Evolution
Parametros | Configuración y .env
Plan | Checklist de tareas
Guion demo | La demo paso a paso
Aceptación | 22 criterios filtrados
Riesgos | Qué puede salir mal
Bitácora | Historial
Leyenda
Encabezado azul oscuro | títulos de tabla
Fila celeste | sección dentro de una hoja
Listas desplegables | columnas Estado en Plan, Necesito de ti y Aceptación: se cambian a mano

## Stack
Stack recomendado (MVP demo)
Elegí Next.js porque lo propusiste y encaja: una sola aplicación. Lo que no encaja con cPanel/MySQL se cambió y está documentado en la hoja 'Decisiones'.
Capa | Elección | Por qué | Alternativa descartada | Quién lo pone
Aplicación | Next.js (App Router) + React + TypeScript estricto | Un solo proyecto para pantallas Y servidor (API). La v5 pedía Fastify + Vite por separado: son 2 proyectos, 2 despliegues. Para una demo, uno solo es más rápido. | Fastify + React/Vite (como la v5) | Yo escribo
Base de datos | MySQL / MariaDB del cPanel, motor InnoDB, utf8mb4 | Es lo que tienes. Soporta transacciones, SELECT … FOR UPDATE, triggers y vistas, que es todo lo que el diseño necesita. SQL ya probado en MariaDB 10.11. | PostgreSQL (la v5 original) | Tú: acceso. Yo: SQL
Acceso a BD | mysql2 con SQL directo | El diseño depende de transacciones, bloqueos de fila y SQL exacto. Un ORM (Prisma) estorba justo en eso. | Kysely (SQL tipado) | Yo escribo
Validación | Zod | Todo lo que entra a la API se valida con el mismo esquema que usa la pantalla. | — | Yo escribo
Login y sesión | argon2id + cookie HttpOnly + tabla `sesion` | Sin servicios externos. La cookie guarda un token; en BD solo su hash. | Auth.js (más pesado para 4 usuarios) | Yo escribo
Pantallas | Tailwind CSS (+ componentes simples) | Rápido y responsive para celular. Botones grandes y colores fuertes para el escaneo. | shadcn/ui, MUI | Yo escribo
Escáner QR | BarcodeDetector del navegador + respaldo @zxing/browser; campo para escribir el código XXXX-XXXX | Si la cámara falla en la demo, se escribe el código y sigue funcionando. | Lector Bluetooth (entra como teclado; ya funciona con el campo) | Yo escribo
Generar QR y etiquetas | Paquete `qrcode` + CSS @page + window.print() | Imprime desde el navegador (E-10). Sin impresora térmica en la demo. | ESC/POS | Yo escribo
Mensajes WhatsApp | Evolution API (tuyo) detrás de una interfaz `EnviadorMensajes`; adaptador simulado para pruebas | Con la interfaz, cambiar de proveedor es cambiar un archivo. El simulado permite ensayar sin enviar mensajes reales. | WhatsApp Cloud API oficial (Meta) | Tú: Evolution. Yo: adaptador
Envíos en segundo plano | Endpoint /api/cron/mensajes + tarea cron de cPanel cada minuto (curl con clave secreta) | En cPanel no hay un proceso que quede corriendo siempre. El cron es lo fiable. Cola con reintentos. | Worker propio / Redis (NO: fuera de alcance) | Tú: crear el cron. Yo: endpoint
Pruebas | Vitest (reglas del dominio + integración contra MySQL real) · Playwright opcional para el guion completo | Las reglas críticas se prueban sin levantar nada. Las de BD, contra una BD real, no con mocks. | — | Yo escribo
Dónde corre la app | Opción A: cPanel 'Setup Node.js App' · Opción B: tu laptop con BD remota · Opción C: VPS | Depende de lo que tenga tu cPanel (ver hoja 'Necesito de ti'). Para la demo en vivo, B es la más simple y segura. | — | Tú decides
HTTPS | Obligatorio (excepto localhost) | El navegador solo permite usar la cámara en páginas con HTTPS. | — | Tú: dominio/SSL
Control de versiones | Git | Para ir viendo cada avance y poder volver atrás. | — | Tú
NO usamos | Redis · microservicios · Service Worker/offline · Prisma · row-level security | Fuera del MVP (E-01, E-08) o no encajan con MySQL/cPanel. | — | —

## Decisiones
Enmiendas nuevas (continúan E-01 a E-10 de la v5.1)
Copiar estas filas a la bitácora de enmiendas_v5.1. Regla: donde esto y la v5 se contradicen, manda esto.
Enmienda | Decisión | Qué cambia respecto a la v5 / v5.1 | Motivo | Estado | Quién decide
E-11 | Base de datos: PostgreSQL → MySQL/MariaDB (cPanel) | Tipos (uuid→CHAR(36), jsonb→JSON, timestamptz→DATETIME(3) en UTC). Los UUID los genera la app. Índices únicos parciales → columna `vigente_key` que escribe la app (NULL = no vigente) + índice único. `bool_and/bool_or` → MIN()/MAX(). Sin RETURNING: el contador de intentos usa LAST_INSERT_ID(intentos+1). Triggers con SIGNAL SQLSTATE '45000'. | Tu stack es cPanel (MySQL/MariaDB). Probé el SQL en MariaDB 10.11: me falló usar columnas generadas con índice único, por eso el cambio a `vigente_key`. Falta probarlo en TU cPanel. | Aceptada (por tu stack) | Abel
E-12 | Aplicación: Fastify + Vite → Next.js full-stack | Un solo proyecto. Las rutas /api reemplazan a Fastify. `domain/` sigue puro e independiente (regla de oro de la v5). | Lo pediste y reduce piezas para una demo. | Propuesta (recomendada) | Abel
E-13 | WhatsApp: adaptador simulado → Evolution API | Se agrega `evolution.ts` implementando `EnviadorMensajes`. El simulado se conserva para pruebas y ensayos. Cambia E-04. | Ya tienes Evolution. Ojo: los mensajes serán REALES; en la demo, solo a números propios. | Aceptada | Abel
E-14 | Avisos de avance al destinatario (tu 'dónde va su pedido') | La v5 limitaba a 3 mensajes y NO avisaba en paradas intermedias. Se propone: registro · en camino · llegó a agencia intermedia · disponible + código. Parámetro `mensajes.max_por_encomienda` de 3 → 5. Los textos dicen 'última información registrada', nunca ubicación en vivo. | Es lo que pediste. Pero la v5 lo había acotado por decisión de Cheche (costo y ruido): necesita su visto bueno antes de producción. En la demo no hay costo por mensaje con Evolution. | Propuesta — confirmar con Cheche | Cheche
E-15 | Envío de mensajes por cron, no por worker permanente | `notificacion` se mantiene como cola. Un cron de cPanel llama /api/cron/mensajes cada minuto. Se mantiene dedupe_key y reintentos con espera creciente. | cPanel no mantiene procesos corriendo. Retraso máximo ~1 min, aceptable. | Aceptada | Abel
E-16 | Cotización: detalle por bulto | `cotizacion.regla_id` → `cotizacion.detalle` (JSON con la regla aplicada a cada bulto). Se quitan `regla_id`, `foto`. | Error de la v5: se cotiza por bulto pero guardaba una sola regla. (Sigue pendiente confirmar si la cooperativa cobra por bulto o por encomienda.) | Aceptada | Abel
E-17 | Tabla `sesion` nueva | Guarda el hash del token de la cookie, expiración y último uso (cierre por inactividad). | La v5 pedía sesiones pero no definía dónde se guardan. | Aceptada | Abel
E-18 | Zona horaria | Todo se guarda en UTC. Las pantallas muestran America/Guayaquil (UTC-5). | Los servidores de cPanel suelen estar en otra zona; evita que 'vencido' y las horas salgan mal. | Aceptada | Abel
E-19 | Entrega: el codigo se verifica DENTRO de la misma peticion de entrega | Se elimina el endpoint /entregas/verificar-codigo. La v5 devolvia un codigoId que el cliente reenviaba: un cliente malicioso podia reenviar un id sin haber acertado el codigo. Ahora POST /api/entregas recibe el codigo, lo verifica (intento contado de forma atomica, fuera de la transaccion) y entrega. | Cierra un hueco de seguridad de la v5. | Aceptada (implementada) | Abel
E-20 | Entrega parcial: el supervisor se identifica en el momento | El formulario pide correo y contrasena del supervisor (verificados en el servidor); debe ser otra persona distinta de quien entrega. Reemplaza el `supervisorId` que la v5 pasaba sin verificar. | Nadie aprueba 'en nombre de' otro. | Aceptada (implementada) | Abel
E-21 | Incidencias sobrante / descarga incorrecta bloquean la salida hasta resolverse | Se mantiene la regla v5 (no excepcionables). Consecuencia en la demo: tras un escaneo ajeno o un intento de bajar un bulto que continua, el supervisor debe RESOLVER la incidencia antes de autorizar. El guion lo incluye. | Es el comportamiento de la v5; se hace explicito en el guion. | Aceptada (implementada) | Abel
E-22 | Modo prueba de mensajes por variables de entorno | MENSAJES_PROVEEDOR y MENSAJES_NUMEROS_PERMITIDOS viven en .env (no en la tabla parametro). Con evolution solo se envia a los numeros permitidos; el codigo de retiro se redacta tras enviarse. | Evita enviar mensajes reales por accidente. | Aceptada (implementada) | Abel

## Necesito de ti
Lo que necesito de ti
Cámbiale el estado a 'Entregado' conforme lo vayas teniendo. Nunca me pases contraseñas ni API keys por el chat: van en el archivo .env de tu equipo.
# | Qué necesito | Para qué | Cómo dármelo | Cuándo | Estado
1 | Versión de MySQL/MariaDB del cPanel | Ajusto el SQL a tu versión exacta | En phpMyAdmin ejecuta: SELECT VERSION(); y me pasas el resultado | Bloquea E1 | Pendiente
2 | Prueba de TRIGGERS en tu cPanel | Los eventos inmutables dependen de triggers. En hosting compartido a veces están bloqueados | En phpMyAdmin → SQL, pega: CREATE TABLE z(a INT); CREATE TRIGGER z_t BEFORE UPDATE ON z FOR EACH ROW SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT='no'; -- si da error 1419 o 'SUPER privilege', avísame. Luego: DROP TABLE z; | Bloquea E1 (crítico) | Pendiente
3 | Datos de conexión a la BD: host, puerto, nombre de la BD, usuario | Para armar el .env | NO me pases la contraseña por el chat: va solo en tu archivo .env local. Dime si el host es 'localhost' (app en el mismo cPanel) o remoto. | Bloquea E1 | Pendiente
4 | ¿Acceso remoto a MySQL habilitado? (cPanel → 'Remote MySQL') | Si la app corre en tu laptop, la BD debe aceptar tu IP | Agrega tu IP pública (no uses el comodín %). Dime si lo permite tu hosting | Solo si opción B | Pendiente
5 | ¿Tu cPanel tiene 'Setup Node.js App'? ¿Qué versiones de Node? | Necesito Node 20 o superior para correr Next.js ahí | Captura o texto de esa pantalla. Si no existe, la app corre en tu laptop (opción B) o en un VPS | Bloquea el despliegue (no E0) | Pendiente
6 | Dónde se hará la demo en vivo | Define opción A / B / C del Stack | Laptop, cPanel o VPS; y si hay un dominio/subdominio con HTTPS (la cámara lo exige) | Antes de E4 | Pendiente
7 | Evolution API: URL base, nombre de la instancia y versión (v1 o v2) | El formato de la petición de envío cambia entre versiones | URL e instancia sí me los puedes pasar. La API key va solo en el .env, no en el chat | Bloquea E4 | Pendiente
8 | ¿La instancia de Evolution ya tiene el WhatsApp conectado (QR escaneado)? | Sin eso no sale ningún mensaje | Sí / No | Bloquea E4 | Pendiente
9 | Número(s) de WhatsApp de prueba para recibir los avisos | En la demo los mensajes son reales. Solo debemos enviar a números tuyos o de gente que lo sepa | Formato internacional sin +: 5939XXXXXXXX | Antes de E4 | Pendiente
10 | Confirmar: ¿el número de Evolution es dedicado? | Evolution usa WhatsApp Web (no oficial): si se abusa, pueden bloquear el número. No uses el personal principal | Sí/No. Recomendado: línea aparte | Antes de E4 | Pendiente
11 | Visto bueno de Cheche a los avisos de avance (E-14) | La v5 los limitaba. Para la demo avanzo con el modo ampliado, pero debe quedar decidido | Sí / No / Solo registro y disponible | Antes de producción | Pendiente
12 | ¿Los avisos van solo al destinatario o también al remitente? | Es el bloqueante 7 de la v5 | Decisión de Cheche. En la demo: solo destinatario | Antes de producción | Pendiente
13 | En tu PC: Node 20+, Git y editor instalados | Para correr el proyecto y las pruebas | Dime qué sistema operativo usas | Bloquea E0 | Pendiente
14 | Para la demo: celulares con cámara y forma de imprimir etiquetas (o PDF) | Probar escaneo real | Con 1–2 celulares basta | Antes de E4 | Pendiente
15 | Nombre/logo de la cooperativa para pantallas y mensajes (opcional) | Se ve más real. Por defecto: 'Unión Transportes Cariamanga (DEMO)' | Texto y/o imagen | Opcional | Pendiente
16 | Datos reales de la cooperativa | NINGUNO. La demo usa datos ficticios (tarifas, rutas, personas) | — | No se necesita | No aplica

## Carpetas
Estructura del proyecto
Ruta | Qué contiene | Regla / nota
/ | Raíz del proyecto Next.js | package.json, tsconfig.json (strict), next.config, vitest.config, .env.example
src/domain/ | REGLAS PURAS: estados.ts, escaneo.ts, salida.ts, tarifa.ts, codigos.ts | Regla de oro: NO importa BD, HTTP ni Next. Se prueba sin levantar nada
src/server/db/ | Pool mysql2, helper de transacciones, consultas | Una transacción por operación; SELECT … FOR UPDATE sobre la fila que cambia
src/server/services/ | escanear, manifiesto, salida, recepcion, redespacho, entrega, encomienda, cotizacion | Aquí se une el dominio puro con la BD
src/server/auth/ | Login, sesión, cookies, permisos (exigirRol), permisos por agencia | argon2id; cookie HttpOnly
src/server/mensajes/ | interfaz EnviadorMensajes, evolution.ts, simulado.ts, plantillas.ts, cola.ts | Cambiar de proveedor = cambiar un archivo
src/server/comun/ | ErrorNegocio, param() (lee la tabla parametro), reloj, uuid | Son las funciones auxiliares que la v5 dejó sin definir
src/shared/ | Tipos, esquemas Zod, matriz de permisos | Lo comparten pantallas y servidor
src/app/(auth)/login/ | Pantalla 1: Login
src/app/(app)/… | Pantallas 2–9 (ver hoja Pantallas) | Layout con menú por rol
src/app/api/… | Endpoints (ver hoja API) | Route handlers; validan con Zod y llaman a services
src/app/q/[token]/ | Página pública del QR | Responde IGUAL con token válido o inválido
db/ | 001_init_mvp.sql y seed.sql | Ya entregados y probados en MariaDB 10.11
scripts/ | seed-usuarios.ts (pone el hash argon2), reset-demo.ts (deja la demo como nueva) | reset-demo permite repetir el guion cuantas veces haga falta
tests/unit/ | Pruebas del dominio (v5 §10.1, sin offline) | Primero en escribirse
tests/integration/ | Pruebas contra MySQL real: concurrencia, idempotencia, trigger, intentos, vigencia | Sin mocks
tests/e2e/ | El guion de la demo completo | Es la prueba principal
docs/ | trazabilidad_encomiendas_v5, enmiendas_v5.1, este Excel | Documento vivo
.env.example | DATABASE_*, SESSION_SECRET, RETIRO_HMAC_SECRET, EVOLUTION_*, CRON_SECRET, MENSAJES_PROVEEDOR | El .env real NUNCA va al repositorio

## Tablas BD
Base de datos (25 tablas) — archivo: 001_init_mvp.sql
Esta hoja y el .sql salen de la misma definición, así que no se contradicen. Quitado respecto a la v5 por E-01/E-10: pin_hash, seq_cliente, campos offline, ajuste_cotizacion, params_cifrados, sustituto_de, foto.
Tabla | Columna | Tipo y restricciones (MySQL/MariaDB) | Nota
agencia — Agencias de la cooperativa (Quito, Loja, Zumba en la demo)
agencia | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
agencia | nombre | VARCHAR(80) NOT NULL
agencia | ciudad | VARCHAR(80) NULL
agencia | activa | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
agencia | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
usuario — Cuentas individuales. Se desactivan, no se borran
usuario | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
usuario | nombre | VARCHAR(100) NOT NULL
usuario | email | VARCHAR(120) NOT NULL
usuario | password_hash | VARCHAR(255) NOT NULL | argon2id; lo escribe el script de seed
usuario | activo | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
usuario | creado_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
usuario | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
usuario | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_usuario_email (email)
usuario_rol — Qué rol tiene cada usuario y en qué agencia (agencia NULL = todas)
usuario_rol | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
usuario_rol | usuario_id | CHAR(36) NOT NULL
usuario_rol | rol | ENUM('operador','despachador','ayudante','guardia','responsable_agencia','evaluador','supervisor','gerente','admin') NOT NULL
usuario_rol | agencia_id | CHAR(36) NULL | NULL = todas las agencias
usuario_rol | agencia_key | CHAR(36) NOT NULL DEFAULT 'todas' | Igual a agencia_id, o 'todas' si agencia_id es NULL. La escribe la app; permite un índice único que trate NULL como valor
usuario_rol | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
usuario_rol | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_usuario_rol (usuario_id, rol, agencia_key)
usuario_rol | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id)
usuario_rol | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (agencia_id) REFERENCES agencia(id)
sesion — Sesiones de login (NUEVA: la v5 no la definía). Se guarda el hash del token de la cookie
sesion | id | CHAR(64) NOT NULL | SHA-256 (hex) del token de la cookie
sesion | usuario_id | CHAR(36) NOT NULL
sesion | creado_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
sesion | expira_at | DATETIME(3) NOT NULL
sesion | ultimo_uso_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) | Cierre por inactividad
sesion | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
sesion | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id)
ruta — Rutas
ruta | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
ruta | nombre | VARCHAR(100) NOT NULL
ruta | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
parada — Paradas de una ruta, en orden
parada | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
parada | ruta_id | CHAR(36) NOT NULL
parada | orden | INT NOT NULL | 1, 2, 3...
parada | nombre | VARCHAR(80) NOT NULL
parada | agencia_id | CHAR(36) NULL | NULL = parada sin agencia: ahí no puede bajar ni redespacharse un bulto
parada | tiene_guardia | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0
parada | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
parada | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_parada_orden (ruta_id, orden)
parada | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (ruta_id) REFERENCES ruta(id)
parada | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (agencia_id) REFERENCES agencia(id)
viaje — Un bus saliendo en una fecha por una ruta
viaje | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
viaje | ruta_id | CHAR(36) NOT NULL
viaje | fecha | DATE NOT NULL
viaje | vehiculo | VARCHAR(40) NOT NULL | Placa o número de bus
viaje | conductor | VARCHAR(80) NULL
viaje | estado | ENUM('planificado','manifiesto_cerrado','en_ruta','cerrado') NOT NULL DEFAULT 'planificado'
viaje | parada_actual | INT NOT NULL DEFAULT 1
viaje | creado_por | CHAR(36) NULL
viaje | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
viaje | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (ruta_id) REFERENCES ruta(id)
viaje | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuario(id)
tarifa_version — Versión de la tabla de tarifas (la tarifa la decide una tabla, nunca un modelo)
tarifa_version | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
tarifa_version | vigente_desde | DATE NOT NULL
tarifa_version | factor_volumetrico | INT NOT NULL | cm³ por kg
tarifa_version | etiqueta | VARCHAR(80) NULL | En la demo: TARIFAS DE DEMOSTRACIÓN (se muestra en pantalla)
tarifa_version | creada_por | CHAR(36) NULL
tarifa_version | creada_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
tarifa_version | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
tarifa_version | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (creada_por) REFERENCES usuario(id)
tarifa_regla — Rango de peso facturable → precio, por origen y destino
tarifa_regla | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
tarifa_regla | tarifa_version_id | CHAR(36) NOT NULL
tarifa_regla | origen_agencia_id | CHAR(36) NOT NULL
tarifa_regla | destino_agencia_id | CHAR(36) NOT NULL
tarifa_regla | peso_fact_desde_g | INT NOT NULL | incluido
tarifa_regla | peso_fact_hasta_g | INT NOT NULL | excluido
tarifa_regla | precio_cent | INT NOT NULL | Centavos. Sin decimales flotantes
tarifa_regla | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
tarifa_regla | (restricción / índice) | CHECK (precio_cent >= 0)
tarifa_regla | (restricción / índice) | CHECK (peso_fact_hasta_g > peso_fact_desde_g)
tarifa_regla | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (tarifa_version_id) REFERENCES tarifa_version(id)
tarifa_regla | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (origen_agencia_id) REFERENCES agencia(id)
tarifa_regla | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (destino_agencia_id) REFERENCES agencia(id)
encomienda — Lo que el cliente envía (puede tener varios bultos)
encomienda | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
encomienda | codigo | VARCHAR(20) NOT NULL | Aleatorio, no secuencial
encomienda | origen_agencia_id | CHAR(36) NOT NULL
encomienda | destino_agencia_id | CHAR(36) NOT NULL
encomienda | remitente_nombre | VARCHAR(100) NOT NULL
encomienda | remitente_tel | VARCHAR(20) NULL
encomienda | dest_nombre | VARCHAR(100) NOT NULL
encomienda | dest_tel | VARCHAR(20) NULL | Formato internacional sin +, ej. 5939XXXXXXXX (para Evolution)
encomienda | contenido_declarado | VARCHAR(255) NULL
encomienda | valor_declarado_cent | INT NULL
encomienda | ref_externa | VARCHAR(60) NULL | N.º de guía del software actual (única 'integración')
encomienda | creado_por | CHAR(36) NULL
encomienda | creado_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
encomienda | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
encomienda | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_encomienda_codigo (codigo)
encomienda | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (origen_agencia_id) REFERENCES agencia(id)
encomienda | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (destino_agencia_id) REFERENCES agencia(id)
encomienda | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (creado_por) REFERENCES usuario(id)
bulto — Cada caja/paquete con su etiqueta. Es lo que se sigue
bulto | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
bulto | encomienda_id | CHAR(36) NOT NULL
bulto | numero | INT NOT NULL | 1, 2, 3 dentro de la encomienda
bulto | qr_token | CHAR(26) NOT NULL | 128 bits aleatorios en base32 Crockford
bulto | codigo_legible | CHAR(8) NOT NULL | 8 caracteres aleatorios; se muestra XXXX-XXXX; NO secuencial
bulto | peso_g | INT NOT NULL
bulto | largo_mm | INT NULL
bulto | ancho_mm | INT NULL
bulto | alto_mm | INT NULL
bulto | estado | ENUM('registrado','pendiente_despacho','cargado','en_transito','descargado','recibido_agencia','pendiente_redespacho','disponible_retiro','entregado','anulado','retenido','devuelto') NOT NULL DEFAULT 'registrado' | Solo lo cambia el servidor
bulto | estado_previo | ENUM('registrado','pendiente_despacho','cargado','en_transito','descargado','recibido_agencia','pendiente_redespacho','disponible_retiro','entregado','anulado','retenido','devuelto') NULL | Para liberar un 'retenido'
bulto | version | INT NOT NULL DEFAULT 0 | Bloqueo optimista
bulto | viaje_actual_id | CHAR(36) NULL | Se fija al CERRAR el manifiesto; se limpia al descargar
bulto | agencia_custodia_id | CHAR(36) NULL
bulto | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
bulto | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_bulto_qr (qr_token)
bulto | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_bulto_legible (codigo_legible)
bulto | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_bulto_num (encomienda_id, numero)
bulto | (restricción / índice) | KEY ix_bulto_estado (estado)
bulto | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (encomienda_id) REFERENCES encomienda(id)
bulto | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (viaje_actual_id) REFERENCES viaje(id)
bulto | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (agencia_custodia_id) REFERENCES agencia(id)
bulto_tramo — Tramos que debe recorrer un bulto (agencia desde → agencia hasta)
bulto_tramo | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
bulto_tramo | bulto_id | CHAR(36) NOT NULL
bulto_tramo | orden | INT NOT NULL
bulto_tramo | desde_agencia_id | CHAR(36) NOT NULL
bulto_tramo | hasta_agencia_id | CHAR(36) NOT NULL
bulto_tramo | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
bulto_tramo | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_tramo (bulto_id, orden)
bulto_tramo | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (bulto_id) REFERENCES bulto(id)
bulto_tramo | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (desde_agencia_id) REFERENCES agencia(id)
bulto_tramo | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (hasta_agencia_id) REFERENCES agencia(id)
manifiesto — Lista de bultos de un viaje, versionada. cerrado_at NULL = borrador
manifiesto | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
manifiesto | viaje_id | CHAR(36) NOT NULL
manifiesto | version | INT NOT NULL
manifiesto | cerrado_at | DATETIME(3) NULL
manifiesto | cerrado_por | CHAR(36) NULL
manifiesto | motivo_cambio | TEXT NULL | Obligatorio desde la versión 2
manifiesto | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
manifiesto | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_manifiesto_ver (viaje_id, version)
manifiesto | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (viaje_id) REFERENCES viaje(id)
manifiesto | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (cerrado_por) REFERENCES usuario(id)
manifiesto_item — Un bulto en un manifiesto: en qué parada sube y en cuál baja. 'Continúa' NO se guarda, se deduce (sube < p < baja)
manifiesto_item | manifiesto_id | CHAR(36) NOT NULL
manifiesto_item | bulto_id | CHAR(36) NOT NULL
manifiesto_item | bulto_tramo_id | CHAR(36) NOT NULL
manifiesto_item | sube_orden | INT NOT NULL
manifiesto_item | baja_orden | INT NOT NULL
manifiesto_item | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (manifiesto_id, bulto_id, bulto_tramo_id)
manifiesto_item | (restricción / índice) | CHECK (sube_orden < baja_orden)
manifiesto_item | (restricción / índice) | KEY ix_item_bulto (bulto_id)
manifiesto_item | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (manifiesto_id) REFERENCES manifiesto(id)
manifiesto_item | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (bulto_id) REFERENCES bulto(id)
manifiesto_item | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (bulto_tramo_id) REFERENCES bulto_tramo(id)
autorizacion_salida — Permiso para que el bus salga de una parada. Distinto de la salida real
autorizacion_salida | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
autorizacion_salida | viaje_id | CHAR(36) NOT NULL
autorizacion_salida | parada_orden | INT NOT NULL
autorizacion_salida | manifiesto_version | INT NOT NULL
autorizacion_salida | tipo | ENUM('normal','excepcion_a') NOT NULL
autorizacion_salida | solicitado_por | CHAR(36) NULL | Quien pide la excepción; debe ser distinto de quien autoriza
autorizacion_salida | autorizado_por | CHAR(36) NOT NULL
autorizacion_salida | autorizado_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
autorizacion_salida | motivo | TEXT NULL | Obligatorio en excepción
autorizacion_salida | conteo_continuan | INT NULL
autorizacion_salida | invalidada_at | DATETIME(3) NULL | Se llena si cambia el manifiesto
autorizacion_salida | invalidada_motivo | VARCHAR(255) NULL
autorizacion_salida | salida_real_at | DATETIME(3) NULL
autorizacion_salida | salida_real_por | CHAR(36) NULL
autorizacion_salida | vigente_key | VARCHAR(60) NULL | La app escribe 'viaje_id:parada' al autorizar y la pone en NULL al invalidar. Reemplaza al índice parcial de PostgreSQL: solo UNA autorización vigente por viaje y parada
autorizacion_salida | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
autorizacion_salida | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_autorizacion_vigente (vigente_key)
autorizacion_salida | (restricción / índice) | CHECK (tipo = 'normal' OR (motivo IS NOT NULL AND solicitado_por IS NOT NULL AND solicitado_por <> autorizado_por))
autorizacion_salida | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (viaje_id) REFERENCES viaje(id)
autorizacion_salida | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (solicitado_por) REFERENCES usuario(id)
autorizacion_salida | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (autorizado_por) REFERENCES usuario(id)
autorizacion_salida | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (salida_real_por) REFERENCES usuario(id)
evento — Registro INMUTABLE de todo lo que pasa. Triggers impiden UPDATE y DELETE
evento | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por el CLIENTE (idempotencia)
evento | tipo | VARCHAR(40) NOT NULL | escaneo_carga, escaneo_descarga, salida_real, entrega...
evento | resultado | VARCHAR(40) NULL | ok, repetido, no_esperado...
evento | bulto_id | CHAR(36) NULL
evento | viaje_id | CHAR(36) NULL
evento | parada_orden | INT NULL
evento | actor_id | CHAR(36) NOT NULL
evento | device_id | VARCHAR(80) NULL
evento | ocurrido_declarado | DATETIME(3) NULL | Hora que dice el dispositivo (informativa)
evento | recibido_servidor | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) | Esta manda para ordenar
evento | payload | JSON NULL | La app siempre envía un objeto (MySQL no permite default literal en JSON)
evento | corrige_evento_id | CHAR(36) NULL | Una corrección es un evento nuevo que apunta al anterior
evento | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
evento | (restricción / índice) | KEY ix_evento_bulto (bulto_id, recibido_servidor)
evento | (restricción / índice) | KEY ix_evento_viaje (viaje_id, recibido_servidor)
evento | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (bulto_id) REFERENCES bulto(id)
evento | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (viaje_id) REFERENCES viaje(id)
evento | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (actor_id) REFERENCES usuario(id)
evento | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (corrige_evento_id) REFERENCES evento(id)
incidencia — Problemas detectados (sobrante, faltante, descarga incorrecta, pasado de parada...)
incidencia | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
incidencia | tipo | ENUM('faltante','sobrante','descarga_incorrecta','dano','etiqueta_ilegible','redespacho_vencido','retiro_vencido','discrepancia_recepcion','pasado_de_parada') NOT NULL
incidencia | bulto_id | CHAR(36) NULL
incidencia | viaje_id | CHAR(36) NULL
incidencia | abierta_por_evento | CHAR(36) NULL
incidencia | abierta_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
incidencia | resuelta_por_evento | CHAR(36) NULL
incidencia | resuelta_at | DATETIME(3) NULL
incidencia | nota | TEXT NULL
incidencia | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
incidencia | (restricción / índice) | KEY ix_incidencia_abiertas (resuelta_at, tipo)
incidencia | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (bulto_id) REFERENCES bulto(id)
incidencia | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (viaje_id) REFERENCES viaje(id)
incidencia | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (abierta_por_evento) REFERENCES evento(id)
incidencia | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (resuelta_por_evento) REFERENCES evento(id)
redespacho — Tarea de reenviar un bulto que bajó en una agencia intermedia. Sin estado propio: se deriva del bulto y del manifiesto
redespacho | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
redespacho | bulto_id | CHAR(36) NOT NULL
redespacho | agencia_resp_id | CHAR(36) NOT NULL
redespacho | recibido_at | DATETIME(3) NOT NULL
redespacho | due_at | DATETIME(3) NOT NULL | Plazo; rojo en el panel si due_at < ahora
redespacho | cerrado_at | DATETIME(3) NULL | Se llena cuando el bulto sale en otro viaje
redespacho | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
redespacho | (restricción / índice) | KEY ix_redespacho_due (cerrado_at, due_at)
redespacho | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (bulto_id) REFERENCES bulto(id)
redespacho | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (agencia_resp_id) REFERENCES agencia(id)
cotizacion — Precio calculado para una encomienda, con la versión de tarifa usada
cotizacion | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
cotizacion | encomienda_id | CHAR(36) NOT NULL
cotizacion | via | ENUM('manual') NOT NULL DEFAULT 'manual' | 'foto' queda fuera del MVP
cotizacion | tarifa_version_id | CHAR(36) NULL
cotizacion | peso_total_g | INT NULL
cotizacion | peso_fact_g | INT NULL
cotizacion | valor_cent | INT NOT NULL
cotizacion | sin_regla | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0 | 1 = no había regla: no se inventa precio
cotizacion | responsable_id | CHAR(36) NOT NULL
cotizacion | motivo | VARCHAR(255) NULL
cotizacion | detalle | JSON NULL | Regla aplicada por bulto (CORRECCIÓN: la v5 guardaba una sola regla_id aunque se cotiza por bulto)
cotizacion | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
cotizacion | (restricción / índice) | CHECK (sin_regla = 0 OR motivo IS NOT NULL)
cotizacion | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (encomienda_id) REFERENCES encomienda(id)
cotizacion | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (tarifa_version_id) REFERENCES tarifa_version(id)
cotizacion | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (responsable_id) REFERENCES usuario(id)
codigo_retiro — Código de 6 dígitos para retirar. Solo se guarda el HMAC
codigo_retiro | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
codigo_retiro | encomienda_id | CHAR(36) NOT NULL
codigo_retiro | hmac | CHAR(64) NOT NULL
codigo_retiro | expira_at | DATETIME(3) NOT NULL
codigo_retiro | intentos | INT NOT NULL DEFAULT 0 | Se incrementa con una sentencia atómica FUERA de la transacción de entrega
codigo_retiro | consumido_at | DATETIME(3) NULL
codigo_retiro | invalidado_at | DATETIME(3) NULL
codigo_retiro | creado_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
codigo_retiro | vigente_key | CHAR(36) NULL | La app escribe encomienda_id al emitir y NULL al consumir o invalidar. Solo un código vigente por encomienda
codigo_retiro | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
codigo_retiro | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_codigo_vigente (vigente_key)
codigo_retiro | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (encomienda_id) REFERENCES encomienda(id)
entrega — Entrega al receptor (completa o parcial)
entrega | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
entrega | encomienda_id | CHAR(36) NOT NULL
entrega | parcial | TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0
entrega | entregado_por | CHAR(36) NOT NULL
entrega | metodo | ENUM('codigo','documento','tercero') NOT NULL
entrega | receptor_nombre | VARCHAR(100) NOT NULL
entrega | receptor_doc | VARCHAR(30) NULL
entrega | autorizado_por | CHAR(36) NULL | Supervisor, obligatorio si es parcial
entrega | motivo | VARCHAR(255) NULL
entrega | at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
entrega | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
entrega | (restricción / índice) | CHECK (parcial = 0 OR (autorizado_por IS NOT NULL AND motivo IS NOT NULL))
entrega | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (encomienda_id) REFERENCES encomienda(id)
entrega | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (entregado_por) REFERENCES usuario(id)
entrega | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (autorizado_por) REFERENCES usuario(id)
entrega_bulto — Qué bultos salieron en cada entrega
entrega_bulto | entrega_id | CHAR(36) NOT NULL
entrega_bulto | bulto_id | CHAR(36) NOT NULL
entrega_bulto | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (entrega_id, bulto_id)
entrega_bulto | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (entrega_id) REFERENCES entrega(id)
entrega_bulto | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (bulto_id) REFERENCES bulto(id)
notificacion — Cola de avisos por WhatsApp (outbox). Si el envío falla, la operación continúa
notificacion | id | CHAR(36) NOT NULL | UUID generado por la app (crypto.randomUUID)
notificacion | dedupe_key | VARCHAR(120) NOT NULL | enc:{id}:{tipo}:{tel} evita duplicados
notificacion | encomienda_id | CHAR(36) NULL
notificacion | destinatario_tel | VARCHAR(20) NOT NULL
notificacion | plantilla | VARCHAR(40) NOT NULL | registro_confirmado, en_camino, ...
notificacion | cuerpo | TEXT NOT NULL | Texto final. Si lleva código de retiro, se redacta (••••••) tras enviarse
notificacion | estado | ENUM('pendiente','enviando','enviada','entregada','leida','fallida','descartada') NOT NULL DEFAULT 'pendiente'
notificacion | intentos | INT NOT NULL DEFAULT 0
notificacion | next_attempt_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
notificacion | proveedor_msg_id | VARCHAR(120) NULL | ID que devuelve Evolution
notificacion | ultimo_error | TEXT NULL
notificacion | creado_at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
notificacion | enviada_at | DATETIME(3) NULL
notificacion | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
notificacion | (restricción / índice) | UNIQUE KEY uq_notif_dedupe (dedupe_key)
notificacion | (restricción / índice) | KEY ix_notif_cola (estado, next_attempt_at)
notificacion | (restricción / índice) | FOREIGN KEY (encomienda_id) REFERENCES encomienda(id)
parametro — Configuración (nada va 'quemado' en el código)
parametro | clave | VARCHAR(80) NOT NULL
parametro | valor | JSON NOT NULL
parametro | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (clave)
audit_log — Bitácora de acciones administrativas y búsquedas fallidas
audit_log | id | BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT
audit_log | actor_id | CHAR(36) NULL
audit_log | accion | VARCHAR(60) NOT NULL
audit_log | entidad | VARCHAR(40) NULL
audit_log | entidad_id | VARCHAR(60) NULL
audit_log | antes | JSON NULL
audit_log | despues | JSON NULL
audit_log | at | DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3)
audit_log | (restricción / índice) | PRIMARY KEY (id)
Triggers y vistas
evento | trg_evento_no_update / trg_evento_no_delete | BEFORE UPDATE / BEFORE DELETE → SIGNAL SQLSTATE '45000' | Invariante 3: los eventos son inmutables. Probado en MariaDB
v_encomienda_estado | vista | entregada · disponible_retiro · parcialmente_disponible · en_transito · en_proceso | Invariante 10: disponible solo si TODOS los bultos no anulados lo están. Probada

## Estados
Máquina de estados (única fuente de verdad: src/domain/estados.ts)
Acción / estado | Desde | Hasta / resultado | Quién | Nota
Transiciones normales del bulto (el servidor las valida; el cliente nunca decide)
cerrar manifiesto | registrado · pendiente_redespacho | pendiente_despacho | Operador (despacho) | Al CERRAR el manifiesto (no al asignarlo). Se fija viaje_actual_id
cargar | pendiente_despacho | cargado | Ayudante (escaneo de carga) | Solo si el bulto SUBE en esa parada
salida real | cargado | en_transito | Supervisor (registra salida) | Solo los que suben en esa parada. Los que continúan ya están en_transito: NO cambian
descargar | en_transito | descargado | Ayudante (escaneo de descarga) | Solo si BAJA en esa parada. Si continúa: alerta, sin cambio
recibir | descargado | recibido_agencia | Operador de la agencia (escanea) | No existe 'recibir todo el lote' sin escanear cada bulto
automático tras recibir | recibido_agencia | disponible_retiro (si es su destino final) · pendiente_redespacho (si no) | Sistema | Crea la tarea de redespacho con plazo
entregar | disponible_retiro | entregado | Operador | Código o documento; parcial con supervisor y motivo
Estados especiales (con permiso, motivo y evento vinculado)
anular | registrado · pendiente_despacho · pendiente_redespacho | anulado | Supervisor | Bloquea toda operación
retener | casi cualquiera antes de entregado | retenido (guarda estado_previo) | Supervisor | Bloquea carga y descarga
liberar | retenido | estado_previo | Supervisor
devuelto | — | devuelto | Fuera del MVP (solo existe el estado)
Resultados de un escaneo
ok |  | Cambia de estado
repetido |  | No cambia ni suma |  | Mismo bulto escaneado otra vez
ya_a_bordo / debia_continuar |  | No cambia |  | Bulto que continúa: informativo en carga, alerta roja en descarga
no_esperado (sobrante) |  | No cambia · abre incidencia 'sobrante' |  | No pertenece al viaje
descarga_incorrecta |  | No cambia · abre incidencia |  | No viene en este viaje. Nunca se cambia el destino en silencio
pasado de parada (G4) |  | Baja igualmente · incidencia 'pasado_de_parada' + redespacho de retorno |  | La realidad física manda
bloqueado |  | No cambia |  | Anulado, retenido, devuelto o entregado
conflicto_asignacion |  | No cambia |  | Cargado en otro viaje activo, o estado incompatible. Gana el primer escaneo
desconocido |  | Se registra sin bulto |  | QR que no existe
Estado de la ENCOMIENDA (se calcula con la vista, no se guarda)
entregada | todos los bultos entregados
disponible_retiro | todos los bultos disponibles o ya entregados |  |  | Aquí se emite el código y se avisa
parcialmente_disponible | algunos disponibles |  |  | NO se avisa 'ya puedes retirar'
en_transito | algún bulto cargado o en tránsito
en_proceso | el resto
Tarea de REDESPACHO (sin estado propio: se deriva)
Pendiente de asignación | bulto pendiente_redespacho y fuera de todo manifiesto borrador
Asignado | figura en un manifiesto borrador (sin cerrar)
Pendiente de carga | bulto en pendiente_despacho (manifiesto cerrado)
Despachado | bulto cargado o en_transito (o posterior) → se llena cerrado_at
Vencido | due_at < ahora y cerrado_at vacío → rojo en el panel (E-07: sin job)

## Roles y permisos
Roles de la demo (4 usuarios, E-03) y qué puede hacer cada uno
En BD se mantienen los 9 roles de la v5. Operador = operador + despachador. Supervisor = supervisor + guardia + responsable_agencia. Reglas extra en el código: nadie aprueba su propia excepción; todo permiso se evalúa contra la agencia; filtro por agencia siempre en el servidor.
Permiso | Operador | Ayudante | Supervisor | Gerente
Registrar encomienda y bultos | ✔
Cotizar (tabla de tarifas) | ✔
Imprimir etiquetas | ✔
Armar / cerrar / modificar manifiesto (con motivo) | ✔
Escanear carga y descarga | ✔ (recepción) | ✔
Contar los bultos que continúan a bordo |  | ✔
Autorizar salida (como guardia / responsable) |  |  | ✔
Registrar salida real |  |  | ✔
Autorizar excepción A (con motivo; solicitante ≠ autorizador) |  |  | ✔
Recepción en agencia | ✔
Asignar redespacho | ✔ |  | ✔
Entrega con código o documento | ✔
Entrega parcial (supervisor + motivo) |  |  | ✔
Resolver incidencias |  |  | ✔
Ver panel de su rol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
Ver mensajes enviados |  |  | ✔ | ✔
Exportar CSV de eventos |  |  | ✔ | ✔
Escribir en eventos operativos | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ solo lectura
Usuarios sembrados: operador@demo.local · ayudante@demo.local · supervisor@demo.local · gerente@demo.local (la contraseña la fijas tú al correr seed-usuarios).

## Reglas e invariantes
Reglas que no se rompen (si una prueba las viola, el build falla)
# | Regla | Cómo se garantiza | Prueba que la verifica | Estado
1 | La tarifa la decide una tabla versionada, nunca un modelo. Cada cotización guarda la versión usada | Servidor + BD (tarifa_version) | Unitaria de tarifa | Vigente
2 | Contar N escaneos no autoriza la salida: se concilian bultos únicos y correctos contra el manifiesto | Dominio (salida.ts) | Unitaria de salida | Vigente
3 | Eventos inmutables; una corrección es un evento nuevo | Triggers en BD | Integración: UPDATE/DELETE fallan | Vigente (correcciones: fuera de MVP)
4 | Toda transición se valida en el servidor, con bloqueo de fila y versión | Servicios + FOR UPDATE | Integración: concurrencia | Vigente
5 | Escaneos idempotentes por event_id (UUID del cliente) | PK de evento + captura de error 1062 (clave duplicada) | Integración: mismo id 3 veces | Vigente
6 | El QR no autoriza nada; /q/:token responde igual válido o inválido | Página pública | Aceptación 18 | Vigente
7 | CAMBIA (E-01): sin conexión no se opera | App bloquea escaneos y autorizaciones | Manual | Cambiada: ya no hay salida tipo B
8 | Autorización y salida real son eventos distintos; cambiar el manifiesto invalida la autorización | autorizacion_salida.vigente_key | Integración: invalidación | Vigente
9 | Los bultos que continúan a bordo no cambian de estado en paradas intermedias | Dominio (escaneo.ts) | Unitaria + E2E | Vigente
10 | Una encomienda figura disponible solo si TODOS sus bultos lo están | Vista v_encomienda_estado | Probada en MariaDB + E2E | Vigente
11 | Si WhatsApp falla, la operación continúa | Cola `notificacion` desacoplada | Adaptador que falla a propósito | Vigente
12 | Sin datos personales en el QR ni en el código legible; el código legible no es secuencial | Generación aleatoria | Unitaria de códigos | Vigente
13 | NUEVA: lo guardado en BD va en UTC; la pantalla muestra hora de Ecuador | Capa de fechas | Unitaria | Nueva (E-18)
14 | NUEVA: con Evolution los mensajes solo se envían a los números de MENSAJES_NUMEROS_PERMITIDOS | Cola de mensajes | Integración | Propuesta (evita enviar mensajes reales por accidente)

## Pantallas
Pantallas del MVP (9 de la v5.1 + las 3 de apoyo: mensajes, línea de tiempo, QR público)
# | Pantalla | Ruta | Quién | Qué hace | Endpoints | Etapa
1 | Login | /login | Todos | Correo y contraseña. Cookie de sesión | POST /api/auth/login | E2
2 | Nueva encomienda | /encomiendas/nueva | Operador | Datos de remitente/destinatario, bultos (peso y medidas), cotización con banner TARIFAS DE DEMOSTRACIÓN, etiquetas QR + código XXXX-XXXX + destino grande | POST /api/encomiendas · POST /api/cotizaciones/calcular | E2
3 | Viaje y manifiesto | /viajes · /viajes/[id] | Operador | Crear viaje, agregar bultos con su parada de subida y bajada, cerrar. Vista por parada: bajan / suben / continúan. Modificar con motivo | POST /api/viajes · …/manifiesto/items · …/cerrar · …/modificar | E2
4 | Escaneo | /viajes/[id]/paradas/[p]/escaneo | Ayudante | Cámara continua + campo de código. Resultado en verde/rojo/amarillo grande + texto. Conteo de 'continúan' | POST /api/escaneos | E2
5 | Salida | /viajes/[id]/paradas/[p]/salida | Supervisor | Autorizar (muestra los bultos que bloquean), Excepción A (motivo + solicitante), Registrar salida real | POST …/autorizar · …/salida-real | E3
6 | Recepción en agencia | /recepcion | Operador | Escanear bulto por bulto lo que llegó. Muestra a dónde sigue | POST /api/recepciones | E3
7 | Redespachos | /redespachos | Operador / Supervisor | Lista con plazo; en rojo si venció. Asignar a un viaje | GET /api/redespachos · POST …/asignar | E3
8 | Entrega | /entrega | Operador | Buscar encomienda, código de 6 dígitos o documento. Parcial con supervisor y motivo. Muestra intentos restantes | GET /api/entregas/buscar · POST /api/entregas | E4
9 | Panel | /panel | Todos (según rol) | 4–5 tarjetas por rol: por recibir, por cargar, redespachos, disponibles, incidencias. Gerente: solo lectura | GET /api/panel | E4
10 | Mensajes enviados | /mensajes | Supervisor / Gerente | Lista de mensajes de la cola con estado y destinatario (en modo simulado se ve el texto completo) | GET /api/mensajes | E4
11 | Línea de tiempo del bulto | /bultos/[id] | Todos | Todos los eventos del bulto en orden: quién, cuándo, qué. Es lo más vistoso de la demo | GET /api/bultos/[id]/timeline | E4
12 | QR público | /q/[token] | Cualquiera (sin sesión) | Respuesta idéntica, sin datos, para token válido o inválido | — | E2

## API
Endpoints (Next.js route handlers; todos validan con Zod)
Método | Ruta | Rol | Nota
POST | /api/auth/login · /api/auth/logout · GET /api/auth/me | Todos | Cookie HttpOnly; Secure; SameSite=Lax
POST | /api/encomiendas | operador | Crea encomienda + bultos + cotización + etiquetas en UNA transacción; encola aviso 'registro'
GET | /api/encomiendas · /api/encomiendas/[id] | según agencia | Filtro por agencia SIEMPRE en el servidor
POST | /api/cotizaciones/calcular | operador | Función pura; devuelve detalle o sinRegla
POST | /api/viajes | operador | Crea viaje
POST | /api/viajes/[id]/manifiesto/items | operador | Valida estado, tramo y paradas con agencia
POST | /api/viajes/[id]/manifiesto/cerrar | operador | Bultos → pendiente_despacho, fija viaje_actual_id
POST | /api/viajes/[id]/manifiesto/modificar | operador | Motivo obligatorio; nueva versión; invalida autorización
GET | /api/viajes/[id]/paradas/[p] | ayudante, operador, supervisor | Listas bajan/suben/continúan + estado de conciliación
POST | /api/escaneos | ayudante, operador | Idempotente por eventId
POST | /api/viajes/[id]/paradas/[p]/autorizar | supervisor | Normal o excepción A
POST | /api/viajes/[id]/paradas/[p]/salida-real | supervisor | Exige autorización vigente de la versión actual; encola aviso 'en camino'
POST | /api/recepciones | operador | Escaneo bulto por bulto; crea redespacho o deja disponible; emite código y aviso
GET | /api/redespachos | operador, supervisor
POST | /api/redespachos/[id]/asignar | operador, supervisor
GET | /api/entregas/buscar?q= | operador | Busca por codigo de encomienda o de un bulto
POST | /api/entregas | operador | Verifica el codigo (intento atomico) y entrega; parcial exige supervisor (usuario+contrasena) y motivo
POST | /api/incidencias · /api/incidencias/[id]/resolver | operador / supervisor | Resolver = evento vinculado
GET | /api/panel | según rol | Consultas, no tablas nuevas
GET | /api/bultos/[id]/timeline | todos | Eventos del bulto
GET | /api/mensajes | supervisor, gerente
GET | /api/export/eventos.csv | supervisor, gerente | Un solo CSV (E-09)
POST | /api/cron/mensajes | cron (clave CRON_SECRET) | Procesa la cola de WhatsApp; llamado cada minuto desde cPanel
GET | /q/[token] | público | Respuesta idéntica en forma, tiempo y código HTTP
— | FUERA del MVP: /sync · /eventos/[id]/corregir · /ajustes · /webhooks/whatsapp | — | E-01, E-10

## Mensajes WhatsApp
Avisos por WhatsApp (Evolution API)
Los textos son ejemplos para la demo: Cheche decide el tono final. 'Última información registrada' en lugar de ubicación en vivo (la v5 prohíbe mostrar posición en tiempo real).
Plantilla | Cuándo | A quién | Texto de ejemplo | Variables | ¿MVP?
registro_confirmado | Al registrar la encomienda | Destinatario | Hola {nombre}, la cooperativa Unión Transportes Cariamanga registró una encomienda para ti de parte de {remitente}: {n} bulto(s) con destino {agencia_destino}. Te avisaremos cada avance. | nombre, remitente, n, agencia_destino | Sí
en_camino | Al registrar la salida real desde el origen | Destinatario | Tu encomienda ({n} bultos) salió de {agencia_origen} rumbo a {agencia_destino}. Última información registrada: {fecha_hora}. | n, agencia_origen, agencia_destino, fecha_hora | Sí (E-14)
llegada_intermedia | Al recibir bultos en una agencia que NO es el destino final | Destinatario | Tu encomienda llegó a {agencia} ({recibidos} de {total} bultos) y continúa su camino hacia {agencia_destino}. Última información registrada: {fecha_hora}. | agencia, recibidos, total, agencia_destino, fecha_hora | Sí (E-14)
disponible_retiro | Cuando TODOS los bultos están en la agencia destino | Destinatario | Tu encomienda está lista para retirar en {agencia}. Tu código de retiro es {codigo} y vale hasta el {fecha}. Preséntalo con un documento de identidad. | agencia, codigo, fecha | Sí
recordatorio_retiro | Si no retira en N días | Destinatario | Recordatorio: tu encomienda sigue esperando en {agencia}. | agencia | No (E-07)
Reglas de la cola
Deduplicación | dedupe_key único: enc:{id}:{plantilla}:{tel}. Reintentar no duplica
Reintentos | Hasta 8 intentos con espera creciente (1, 5, 15 min…). Si agota → estado 'fallida' y se ve en el panel; la operación NO se detiene
Tope | parámetro mensajes.max_por_encomienda (5 en la demo; era 3 en la v5)
Código de retiro en el texto | Se guarda en `cuerpo` hasta enviarse y luego se redacta con ••••••. En BD queda solo el HMAC
Modo prueba | Con proveedor evolution solo se envia a los numeros de MENSAJES_NUMEROS_PERMITIDOS (.env). Los demas quedan 'descartada'
Llamada a Evolution
Petición | POST {EVOLUTION_URL}/message/sendText/{EVOLUTION_INSTANCE} con cabecera `apikey`. Cuerpo: número internacional sin + y texto |  |  |  | VERIFICAR
Nota de versión | El nombre de los campos del cuerpo cambia entre Evolution v1 y v2. Lo ajusto contra la documentación de TU versión cuando me la digas; no lo doy por seguro
Si falla | Se guarda ultimo_error y se reintenta. Nunca se bloquea el escaneo, la recepción ni la entrega

## Parametros
Parámetros (tabla `parametro`) y variables de entorno
Los valores 'defecto' son míos para poder construir; NO son datos de la cooperativa.
Clave | Valor en la demo | Qué es | Estado
redespacho.plazo_horas | 1 | Plazo para redespachar (corto para mostrar el vencimiento en la demo) | Demo (producción: 12, por confirmar)
codigo_retiro.caducidad_dias | 7 | Vigencia del código de retiro | Por confirmar
codigo_retiro.max_intentos | 5 | Intentos antes de bloquear | Defecto
busqueda_manual.max_por_minuto | 10 | Límite de búsquedas por código legible por usuario | Defecto
descuento.umbral_supervisor_pct | 5 | Descuento sobre el cual hace falta supervisor (los ajustes están fuera del MVP) | Por confirmar
exigir_reescaneo_continuan | false | Si es true, los que continúan se re-escanean en vez de contarse | Defecto
exigir_escaneo_recepcion | true | La recepción exige escanear cada bulto | Decide el piloto
mensajes.max_por_encomienda | 5 | Tope de avisos por encomienda (v5: 3) | Propuesta E-14
MENSAJES_PROVEEDOR (.env) | simulado | 'simulado' o 'evolution' | Implementado
MENSAJES_NUMEROS_PERMITIDOS (.env) | (vacio) | Con evolution solo se envia a estos numeros (5939XXXXXXXX, separados por coma); el resto queda descartada | Implementado
Variables de entorno (.env) — NO van en la BD ni en el repositorio
DATABASE_HOST / PORT / NAME / USER / PASSWORD | — | Conexión a MySQL/MariaDB | Tú
SESSION_SECRET | (aleatorio largo) | Firma de cookies | Se genera
RETIRO_HMAC_SECRET | (aleatorio largo) | Secreto del HMAC del código de retiro | Se genera
EVOLUTION_URL · EVOLUTION_INSTANCE · EVOLUTION_API_KEY | — | Conexión a Evolution | Tú
CRON_SECRET | (aleatorio largo) | Clave que debe traer el cron de cPanel | Se genera
TZ_DISPLAY | America/Guayaquil | Zona horaria para mostrar fechas | Fijo

## Plan
Plan de trabajo (checklist vivo)
Cambia el Estado con la lista desplegable. El avance de la hoja LEEME se calcula solo. 'Hecho' = codigo escrito Y probado (unitarias, integracion en MariaDB y/o HTTP). 'En curso' = codigo listo pero falta verlo en un navegador / con Evolution real. Pendiente = depende de ti (cPanel, cron, despliegue).
ID | Etapa | Tarea | Listo cuando… | Depende de | Estado | Quién
0.1 | E0 | Spec v5 + enmiendas v5.1 integradas en el proyecto | Documentos en /docs |  | Hecho | Abel + Claude
0.2 | E0 | Crear proyecto Next.js + TypeScript estricto + Vitest + Git | `npm run dev` y `npm test` corren |  | Hecho | Claude
0.3 | E0 | domain/estados.ts | Transiciones del §5.1 de la v5 | 0.2 | Hecho | Claude
0.4 | E0 | domain/escaneo.ts | Decide carga/descarga sin tocar BD | 0.3 | Hecho | Claude
0.5 | E0 | domain/salida.ts (sin rama offline) | Concilia por identidad; quitar tipo B | 0.3 | Hecho | Claude
0.6 | E0 | domain/tarifa.ts y domain/codigos.ts | Tarifa por rangos; QR/códigos aleatorios | 0.2 | Hecho | Claude
0.7 | E0 | Pruebas unitarias v5 §10.1 en verde (adaptadas a E-01) | TODAS pasan. Es la primera comprobación real del código de referencia | 0.3–0.6 | Hecho | Claude + Abel
1.1 | E1 | Esquema MySQL/MariaDB (001_init_mvp.sql) escrito y probado en MariaDB 10.11 | Triggers, unicidad vigente, vista, intentos atómicos probados |  | Hecho | Claude
1.2 | E1 | seed.sql con datos de demostración | 3 agencias, ruta, 4 usuarios, tarifas demo | 1.1 | Hecho | Claude
1.3 | E1 | Verificar versión y TRIGGERS en tu cPanel (hoja 'Necesito de ti' #1 y #2) | Un trigger de prueba se crea sin error 1419 |  | Pendiente | Abel
1.4 | E1 | Aplicar 001_init_mvp.sql y seed.sql en tu BD | 25 tablas creadas | 1.3 | Pendiente | Abel
1.5 | E1 | Capa de BD: pool mysql2, transacciones, funciones auxiliares (param, ErrorNegocio, exigirRol…) | Pruebas de integración conectan a MySQL real | 1.4 | Hecho | Claude
1.6 | E1 | Pruebas de integración de BD: trigger, vigente_key, código único | UPDATE/DELETE de evento fallan; 2ª autorización vigente falla | 1.5 | Hecho | Claude
1.7 | E1 | scripts/seed-usuarios.ts (argon2id) | Los 4 usuarios pueden entrar | 1.5 | Hecho | Claude
2.1 | E2 | Login, sesión, cookie y permisos por rol y agencia | Un usuario sin permiso recibe 403 | 1.7 | Hecho | Claude
2.2 | E2 | Nueva encomienda: bultos, QR, código legible, cotización con tabla | Una transacción; sin regla → no se inventa precio | 2.1, 0.6 | Hecho | Claude
2.3 | E2 | Etiquetas imprimibles (QR + XXXX-XXXX + destino grande) | Se imprime desde el navegador | 2.2 | En curso | Claude
2.4 | E2 | Viaje + manifiesto borrador + cerrar | Bultos pasan a pendiente_despacho al cerrar | 2.2 | Hecho | Claude
2.5 | E2 | Modificar manifiesto con motivo (nueva versión, invalida autorización) | Criterio 5 | 2.4 | Hecho | Claude
2.6 | E2 | Escaneo idempotente (carga y descarga) + pantalla de escaneo | Mismo eventId 3 veces = 1 evento | 2.4, 0.4 | Hecho | Claude
2.7 | E2 | Página pública /q/[token] indistinguible | Criterio 18 | 2.1 | Hecho | Claude
3.1 | E3 | Autorizar salida (conciliación) y excepción A | Criterios 3, 4, 22 | 2.6, 0.5 | Hecho | Claude
3.2 | E3 | Registrar salida real | Solo con autorización vigente de la versión actual | 3.1 | Hecho | Claude
3.3 | E3 | Vista por parada: bajan/suben/continúan + conteo de continúan | Criterio 21 | 3.1 | En curso | Claude
3.4 | E3 | Recepción bulto por bulto (disponible o pendiente de redespacho) | Criterio 8 | 3.2 | Hecho | Claude
3.5 | E3 | Redespacho con plazo (rojo si venció, sin job) | Criterio 7 | 3.4 | Hecho | Claude
3.6 | E3 | Incidencias (sobrante, descarga incorrecta, pasado de parada, faltante) | Quedan visibles | 3.2 | Hecho | Claude
4.1 | E4 | Código de retiro (HMAC, caducidad, intentos atómicos) y entrega | Criterios 9, 16 | 3.4 | Hecho | Claude
4.2 | E4 | Entrega parcial con supervisor y motivo | Criterio 19 | 4.1 | Hecho | Claude
4.3 | E4 | Cola de mensajes (notificacion) + dedupe + adaptador simulado | Criterio 10; pantalla Mensajes | 4.1 | Hecho | Claude
4.4 | E4 | Adaptador Evolution API + modo prueba + endpoint /api/cron/mensajes | Llega un mensaje real a tu número de prueba | 4.3 + datos de Evolution | En curso | Claude + Abel
4.5 | E4 | Cron de cPanel cada minuto | La cola se vacía sola | 4.4 | Pendiente | Abel
4.6 | E4 | Panel por rol + línea de tiempo del bulto + CSV de eventos | Se ven las tarjetas | 3.6 | En curso | Claude
4.7 | E4 | Prueba E2E del guion completo | Pasa sin tocar la BD a mano | 4.6 | Hecho | Claude
4.8 | E4 | reset-demo.ts y ensayo general | La demo se repite desde cero | 4.7 | Hecho | Claude + Abel
5.1 | Despliegue | Publicar la demo (opción A, B o C) | Acceso con HTTPS desde un celular | 4.8 | Pendiente | Abel

## Guion demo
Guion de la demo = prueba E2E principal
Se ensaya con `reset-demo.ts` para empezar desde cero cada vez.
Paso | Quién | Acción | Resultado esperado | Pantalla | Criterios
1 | Operador | Registra encomienda de 3 bultos Quito → Zumba | Cotizacion con banner DEMO; 3 etiquetas; mensaje 'registro' en la cola | Nueva encomienda | 10
2 | Operador | Crea viaje y arma manifiesto: A baja en Loja; B y C bajan en Zumba. Cierra | Bultos en pendiente_despacho; manifiesto v1 cerrado | Viaje y manifiesto | 5
3 | Ayudante | Parada 1: escanea carga de A y B | Verde; A y B cargados | Escaneo | 1
4 | Ayudante | Escanea un bulto AJENO | Rojo; rechazo + incidencia 'sobrante' | Escaneo | 1
5 | Ayudante | Escanea A otra vez | Aviso 'repetido'; no suma | Escaneo | 2
6 | Supervisor | Intenta autorizar la salida (falta C y hay una incidencia sin resolver) | BLOQUEADO; lista que falta; la incidencia no se puede saltar con excepcion | Salida | 3, 22
7 | Supervisor / Ayudante | Resuelve la incidencia; el ayudante carga C | Se puede autorizar | Salida · Escaneo | —
8 | Supervisor | Autoriza y registra salida real | Bultos en_transito; mensaje 'en camino' en la cola | Salida | —
9 | Ayudante | En Loja (parada 2): descarga A | Verde; A descargado | Escaneo | —
10 | Ayudante | En Loja: intenta bajar B | ALERTA roja 'no lo baje: continua'; sin cambio de estado; abre incidencia | Escaneo | 21
11 | Ayudante | Registra el conteo de los que continuan: 2 | Conteo coincide con lo esperado | Escaneo | 22
12 | Supervisor | Resuelve la incidencia de la alerta, autoriza y registra salida de Loja | Bus sigue a Zumba; B y C siguen en_transito | Salida | —
13 | Operador Loja | Recibe A escaneandolo | A → pendiente_redespacho con plazo; la encomienda NO figura disponible; aviso 'llego a Loja' | Recepcion · Redespachos | 8
14 | Ayudante / Operador | En Zumba descarga y recibe B y C | B y C → disponible_retiro; la encomienda sigue 'parcialmente disponible' | Escaneo · Recepcion | 8
15 | Operador | Segundo viaje: A sube en Loja y baja en Zumba; se carga, sale, se descarga y se recibe | Con los 3 bultos: DISPONIBLE; se emite el codigo; aviso con codigo en Mensajes | Viajes · Escaneo · Recepcion | 8, 10
16 | Operador | Entrega con codigo incorrecto 5 veces | Se bloquea el codigo; se entrega con documento | Entrega | 16
17 | Operador | (Alternativa) con el codigo correcto desde el inicio | Entregada | Entrega | 9
18 | Todos | Abren la linea de tiempo del bulto desde el Panel | Todos los eventos: quien, cuando, que | Linea de tiempo | —

## Aceptación
Criterios de aceptación (v5 §11 filtrados por la v5.1)
# | Criterio | ¿Entra en el MVP? | Cómo se prueba | Estado
1 | Paquete ajeno genera rechazo o incidencia | Sí | Unitaria escaneo | Cumplido
2 | Escaneo repetido no suma | Sí | Unitaria + integración | Cumplido
3 | Faltante bloquea la autorización normal | Sí | Unitaria salida | Cumplido
4 | Excepción exige permisos y motivo | Sí | Endpoint autorizar | Cumplido
5 | Cambio de manifiesto obliga a reevaluar | Sí | Integración | Cumplido
6 | Descarga incorrecta no cambia el destino | Sí | Unitaria escaneo | Cumplido
7 | Redespacho pendiente permanece visible | Simplificado (panel, sin job) | Vista del panel | Pendiente
8 | Encomienda incompleta no figura disponible | Sí | Vista v_encomienda_estado (ya probada) | Cumplido
9 | Entrega exige verificación acordada | Sí | Servicio entregar | Cumplido
10 | Reintento no duplica eventos ni mensajes | Sí | Integración + dedupe_key | Cumplido
11 | Sin acceso fuera de permisos | Simplificado (sin RLS) | Usuario de otra agencia → 403/404 | Pendiente
12 | Respaldo restaurable | No (E-10) | — | Fuera del MVP
13 | Anulado o retenido no se carga | Sí | Unitaria escaneo | Cumplido
14 | Sin conexión no hay autorización normal | No (E-01) | — | Fuera del MVP
15 | WhatsApp caído: la operación sigue | Simplificado | Adaptador que falla a propósito | Pendiente
16 | Código incorrecto, vencido o usado se rechaza; intentos limitados | Sí | Integración de intentos | Cumplido
17 | Corrección crea evento vinculado | No (E-10) | — | Fuera del MVP
18 | QR sin sesión no revela datos | Simplificado | /q válido vs inválido idénticos | Cumplido
19 | Entrega parcial exige supervisor y motivo | Sí | Servicio entregar | Cumplido
20 | Escaneo responde en el tiempo acordado | No (E-10) | — | Fuera del MVP
21 | Bulto que continúa no pasa a Descargado | Sí | Unitaria + E2E | Cumplido
22 | Salida intermedia exige conciliar o excepción | Sí | Unitaria salida | Cumplido

## Riesgos
Riesgos conocidos
# | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Qué hacemos | Cuándo mirarlo
1 | Tu cPanel no permite crear TRIGGERS (error 1419 / SUPER). Sin ellos, 'eventos inmutables' dependería solo del código | Alto | Media | Probarlo el día 1 (hoja 'Necesito de ti' #2). Si falla: (a) BD en un VPS o servidor propio, (b) pedir al hosting el permiso, (c) respaldo propuesto: cada evento guarda el hash del anterior (cadena) para detectar manipulación | Antes de E1
2 | Next.js dentro del Node.js App de cPanel: poca memoria o versión vieja de Node | Medio | Media | Compilar en tu PC y subir el resultado; si no alcanza, demo desde laptop (opción B) o VPS | Antes del despliegue
3 | Evolution no es la API oficial: riesgo de que bloqueen el número | Medio | Media | Número dedicado, solo mensajes transaccionales a destinatarios reales, bajo volumen. Opción futura: Cloud API oficial (la interfaz permite cambiar) | E4
4 | En la demo los mensajes de Evolution son REALES: podría llegar uno a alguien que no sabe | Alto | Media | `mensajes.modo_prueba = true` con lista de números permitidos; todo lo demás se descarta | E4
5 | Cámara no funciona sin HTTPS | Medio | Alta | Dominio con SSL (AutoSSL de cPanel) o usar localhost; siempre el campo de código manual como respaldo | Antes de la demo
6 | El código de referencia de la v5 nunca se ejecutó | Medio | Alta | Pruebas del dominio primero (E0); se corrige lo que falle | E0
7 | SQL probado en MariaDB 10.11; tu cPanel podría ser MySQL 5.7/8 u otra versión de MariaDB | Medio | Media | Dime la versión; ajusto y vuelvo a probar. CHECK requiere MySQL ≥ 8.0.16 o MariaDB ≥ 10.2 | E1
8 | BD remota (opción B): latencia y puerto abierto a Internet | Medio | Media | Permitir solo tu IP; usar la BD solo para la demo; no meter datos reales | E1
9 | El cron de cPanel corre como mínimo cada minuto | Bajo | Alta | Aceptable: el aviso llega hasta ~1 min después | E4
10 | Zona horaria del servidor distinta de Ecuador | Bajo | Alta | Guardar UTC y formatear en America/Guayaquil (E-18) | E2
11 | Alcance: el MVP crece | Medio | Alta | Todo cambio entra como enmienda numerada y se mueve al plan; lo recortado queda en la hoja Decisiones | Siempre

## Bitácora
Bitácora de avances
Cada vez que avancemos, aquí se anota qué se terminó y qué enmienda nueva (E-19, E-20…) cambia algo.
Fecha | Avance / enmienda | Quién
2026-10-06 | Se crea v5.1: MVP demo, sin offline (E-01 a E-10) | Abel + Claude
2026-10-06 | Se define el stack: Next.js + MySQL/MariaDB (cPanel) + Evolution API (E-11 a E-18) | Abel + Claude
2026-10-06 | 001_init_mvp.sql y seed.sql escritos y validados en MariaDB 10.11 (triggers, unicidad vigente, vista, intentos). Pendiente probar en tu cPanel | Claude
2026-10-06 | Proyecto Next.js completo: dominio (27 pruebas), 25 tablas, servicios, 31 endpoints, 12 pantallas. 23 pruebas de integracion en MariaDB (guion completo) y 21 chequeos HTTP en verde. Enmiendas E-19 a E-22. NO probado: tu cPanel, MySQL 8, Evolution real, pantallas en navegador | Claude